## Investice města
ROZPOČET 2019 - plánovaný harmonogram
Investice města
| Název akce - položka rozpočtu | Schválený rozpočet města | cena dle SoD/objednávky | Zpracovatel PD | Popis výběrového řízení | Termíny plnění dle SoD/objednávky Předpokládané termíny plnění |  | Popis akce
[5 empty] | vítěz/dodavatel/zhotovitel | zahájení | ukončení
1 | Komunitní centrum | 11081318 | 26041177 | Řezanina & Bartoň, s.r.o. | Marhold a.s. | 3/2018 | 31.01.2019 | Stavební úpravy objektu čp. 530
2 | Rekonstrukce DPS - dokončení I. + II.etapa | 13300000 | 23327606 | IRBOS, s.r.o. | Kerson spol. s r.o. | 04.04.2018 | 31.08.2019 | Výměna ZTI, stavební úpravy a zateplení obvodového pláště
3 | Přístavba hasičské zbrojnice | 7800000 | 10946373 | AG ATELIER s.r.o. | Stating s.r.o. | 03/2019 | 11/2019 | Přístavba ke stávajícímu objektu požární zbrojnice
4 | Prostranství Sokolovna / Stravovací pavilon | 8400000 |  | Řezanina & Bartoň, s.r.o. | Předpoklad vyvěšení 02/2019 | 04/2019 | 10/2019 | Výměna vodovodu, kanalizace, VO a povrchů komunikace
5 | Rekonstrukce ul. Michalcova | 3300000 |  | DI PROJEKT s.r.o. | Předpoklad vyvěšení 03/2019 | 05/2019 | 11/2019 | Výměna vodovodu, kanalizace, VO a povrchů komunikace
6 | Rekonstrukce ul. Školní | 2500000 |  | Hauckovi, s.r.o. | Předpoklad vyvěšení 04/2019 | 06/2019 | 11/2019 | Výstavba kanalizace, VO a komunikace
7 | Rekonstrukce komunikace Kostelecká Lhota - IV. etapa | 1500000 |  | Hauckovi, s.r.o. | Předpoklad vyvěšení 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | Výměna vrchního krytu komunikace
8 | Rekonstrukce ul. Riegrova - II.etapa | 3500000 |  | DI PROJEKT s.r.o. | Předpoklad vyvěšení 02/2019 | 04/2019 | 04/2019 | Výměna kanalizace
9 | Revitalizace DDM | 17400000 |  | Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. | Předpoklad vyvěšení 04/2019 | 05/2019 | 05/2020 | Stavební úpravy objektu vč. úprav zpevněných ploch
10 | Stavební úpravy "Trafostanice vedle MÚ" | 1000000 |  | Energoland spol., s r.o. |  | 05/2019 | 08/2019 | Stavební úpravy objektu
11 | Plošina - Pinkpongárna | 400000 |  | - |  | 03/2019 | 03/2019 | Bezbariérový přístup do sportovní haly